Tczew, dn. 16.08.2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie z dniem 30.04.2016 r. zakończył realizację współfinansowanego przez Unię Europejską projektu skierowanego do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie tczewskim (I)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Celem głównym projektu było:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tczewskim

Celem szczegółowym PO WER było:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy,

w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu

(tzw. młodzież NEET)

Wsparcie w ramach projektu skierowane było do 243 (158K,85M) uczestników w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą w POWER 2014-2020 - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki,czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Okres realizacji projektu: 01.01.2015 r.-30.04.2016 r.

Kwota dofinansowania (100%):

2015 r.: 2.091.400,00 zł.

2016 r.:    469 984,00 zł.

Wartość całkowita projektu:  2 561 384,00 zł

W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia:

- staże  - 175 osób (129K,46M)

- szkolenia  - 68 osób (25K,43M)

- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 53 osoby (23K,30M)

Projekt zakładał kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników projektu w postaci ustalenia profilu pomocy oraz przygotowania lub zaktualizowania IPD i w konsekwencji realizacji pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz objęcie danego uczestnika w zależności od potrzeb odpowiednimi działaniami w ramach projektu.

W szczególności grupę docelową stanowiły:

- osoby niepełnosprawne w proporcji takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w Tczewie w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat - 2,55% (wg stanu na 30.11.2014 r.) -wykonanie w liczbie 5 osób (2K,3M);

-osoby długotrwale bezrobotne w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w Tczewie w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat – 22,32% (wg stanu na 30.11.2014 r.) -  wykonanie w liczbie 93 osób (60K, 33M);

- także osoby w wieku 18-29 lat o niskich kwalifikacjach zawodowych – wykonanie w liczbie 160 osób (95K,65M).

Badane były także następujące wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały  kwalifikacje po opuszczeniu programu – wykonanie w liczbie 11 osób (1K,10M)

- Liczba osób, które podjęły zatrudnienie do upływu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie -  wykonanie w liczbie 209 osób (133K, 76M).

Projekt zakładał również:

a) ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wymienionych poniżej grup docelowych - na poziomie co najmniej 43% - wykonanie w liczbie 32 osób (25K,7M);

b) dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17% - wykonanie w liczbie 2 osób (1K,1M);

c) dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35% - wykonanie w liczbie 44 osób (30K,14M);

d) dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%

wykonanie w liczbie 89 osób (60K,29M).

Wskazana powyżej efektywność zatrudnieniowa odnosił się do osób, które zakończyły udział 
w projekcie (bez uwzględnienia osób, które podjęły samozatrudnienie w ramach projektu).